STILL MERCHANT PILOT

Still 商家合作沟通与试点说明

把妆造与服装，变成不影响原业务的增量订单

| 文件用途 | 试点边界 |
| --- | --- |
| 商家拜访、微信跟进、流程演示与合作确认 | 首笔真实组合订单起 30 个自然日或 10 笔已完成组合订单，先到为准 |
| 适用对象 | 愿意独立提供妆造、造型或服装服务的本地门店 |
| 版本 | 1.1｜2026-08-22 |

一句话定位 不影响商家现有摄影套餐，新增一条面向“已经选好摄影师、仍需要妆造或服装”的增量服务渠道。

当前状态｜尚未开放真实组合交易 本文件只用于合作意向沟通和模拟流程确认。真实组合订单仅在支付、部分退款、分项结算、权限、合规、财务及跨角色验收全部通过后开放。

本文件不是合同或法律意见。支付、开票和资金结算以双方最终签署的合作确认单及获批支付方案为准。

01｜先判断是否值得谈

# 首批商家的客观适配度

这套模式对有闲置妆造能力、愿意拆分服务的商家有吸引力；对摄影套餐利润高、客流已饱和或强依赖现场加价的景区流水线摄影馆，吸引力较弱。首轮应追求可执行，而不是追求门店数量。

| 优先接触 | 暂不优先 |
| --- | --- |
| 独立妆造、写真造型、汉服妆造、服装租赁 | 只卖摄影＋妆造强绑定完整套餐 |
| 已经接受“只做妆造/只租服装” | 旺季长期满负荷、没有增量产能 |
| 能提前说清套餐、价格和时长 | 必须成交前长电话判断或主要靠现场加价 |
| 决策链短，可指定一名接单人 | 无法保证用户实际获得页面所选摄影师 |

避免使用的词 不要对商家说“解绑摄影馆和摄影师”。这会让对方误以为 Still 要拆掉其现有业务。统一使用“新增独立妆造/服装的增量渠道”。

## 商家能直接理解的四项价值

- 把原本因为用户已有摄影师而流失的顾客，转化成独立妆造或服装收入。

- Still 不同步或接入美团、抖音等外部平台订单与库存；商家原渠道照常使用。

- 套餐内容、价格和每笔订单接不接，都由商家决定。

- 拟议试点中，用户先提交结构化需求并完成预付款，订单、退款和售后统一留痕。

02｜可以直接照着说

# 30 秒开场

开场话术 老板您好，我们不是让您换系统，也不是让您从美团、抖音迁走，更不要求您提前给 Still 预留档期。Still 想把一类已经选好摄影师、但还需要妆造或服装的用户带给门店。拟议的受控试点中，您只需要上架 1—3 个自己定价的标准服务；用户带着明确时间、人数和需求完成预付款后发单，您有空就接，没空就拒绝。双方确认后平台统一记录订单、收款和售后。当前先确认合作意向并跑模拟流程，通过全部上线闸门后才接真实组合订单。

# 3 分钟讲解主线

- 现在有一部分用户不再先选摄影馆，而是先看作品、选摄影师。选完摄影师以后，他们仍然要自己找妆造、服装并协调时间。这些用户有真实需求，却常常因为摄影师不属于门店而无法使用门店资源。

- Still 不要求您改变现有摄影套餐，也不要求您把全部排期交给平台。门店只需要把适合独立提供的 1—3 项妆造或服装服务，按照自己确定的内容、时长和价格上架。

- 用户会先选择摄影师和拍摄时间，系统按套餐时长和交通缓冲推荐妆造时间。用户确认套餐、时间、人数和准备需求并完成一次预付款后，订单才发送给您。您根据真实排期接受或拒绝；接单前没有履约义务，接受后才需要保留该时间。

- 摄影师和商家都接受以后，组合订单正式成立。此时用户才能在订单页看到门店营业电话，临近服务时可以确认路线、尺码和准备事项，但不需要再打一次电话完成预约。订单中的时间和价格本身就是有效约定。

- 摄影和妆造在后台是独立服务项。商家标记完成后，用户主动确认即可进入可结算；用户未操作时，计划结束 72 小时且无异常才自动进入。商家不需要等待摄影师后期交付；发生争议时原则上只冻结相关服务项。

- 对门店来说，这不是把原有客户交出去，而是把以前接不到的“已有摄影师用户”变成新增妆造收入。我们建议先从 1—3 个套餐和一笔模拟订单开始，再做 30 天非独家试点。

03｜用户和商家会经历什么

# 一站式用户流程

| 步骤 | 用户看到 | 商家动作 |
| --- | --- | --- |
| 1. 选择 | 找作品/找摄影师，选拍摄时间 | 无需动作 |
| 2. 加购 | 仅摄影 / 加妆造 / 加妆造＋服装 | 套餐由商家预先设置 |
| 3. 预付 | 一份清单、一个总价、一次支付 | 收到明确时间、人数和需求 |
| 4. 接单 | 等待双方确认 | 有空接受，没空选原因拒绝；接单时不得改价 |
| 5. 成交 | 时间/价格锁定，显示营业电话 | 已接受订单必须按约履约 |
| 6. 履约 | 妆造→拍摄→交付 | 电话只用于路线和准备沟通 |
| 7. 售后 | 一个入口，按服务项处理 | 只对自己的服务负责并可申诉 |

## 用户入口保持简单

- 主要入口只有“找作品、找摄影师”。

- 搜索商家名称时，展示与该商家真实合作的摄影师，而不是建立商家商城。

- 用户先选摄影师，再决定是否增加妆造或服装。

- 摄影师页明确写“店内摄影师”或“可搭配该店”，避免关系混淆。

## 妆造时间怎么来

当前 Still 不从地图 URI 获取路线耗时。系统按套餐时长和用户选择的交通方式提供 15/30/60/90 分钟缓冲建议，用户可调整；只拦截明显来不及的组合，不承诺精确路程。

04｜商家要做什么、不要做什么

# 最小合作动作

| 商家需要做 | Still 不要求 |
| --- | --- |
| 上架 1—3 个边界清楚的固定价套餐 | 安装门店本地 SaaS 或独立商家 App |
| 提供地址、营业时间、公开营业电话 | 把美团、抖音、收银或全渠道库存同步给 Still |
| 指定一名订单负责人 | 提前划出 Still 专属名额 |
| 逐笔接受或拒绝明确时间请求 | 放弃现有摄影套餐或渠道独家 |
| 接单后按时间、价格、范围履约 | 对用户不打电话承担后果 |
| 在订单内确认改期、异常和售后 | 在成交前接电话做长时间咨询 |

## 套餐最低信息

- 名称、适用场景、固定价格、标准时长和适用人数。

- 妆容、发型、服装、配件的包含与不包含范围。

- 可选固定价加项；不允许成交后强制临时加价。

- 准备事项、尺码、押金、归还、超时和损坏规则。

接单的含义 商家收到的不是模糊咨询，而是已经预付、时间和套餐明确的订单请求。接受即承诺该时间；拒绝不会产生履约义务。

05｜时间、电话和异常

# 接单时限

| 类型 | 正常订单 | 紧急订单（距最早服务不足 24 小时） |
| --- | --- | --- |
| 摄影师 | 4 个有效接单小时；时段外暂停 | 仅向开启紧急接单者发送，30 分钟 |
| 商家 | 2 个有效营业小时 | 仅向开启紧急接单者发送，30 分钟 |
| 商家拒绝后的用户选择 | 2 个有效小时 | 30 分钟 |

摄影师拒绝或超时，整单取消并全额退款。商家拒绝或超时，用户可保留摄影并退妆造金额，或取消整单；用户超时未选，默认整单取消并全额退款。

## 电话边界

成交前绝不显示电话 只有摄影师和商家都接受、组合订单正式确认后，订单页才显示商家公开营业电话。电话用于路线、准备、尺码和临近时间核对，不用于二次预约；用户不打电话不影响订单效力。

## 现场迟到与等待

默认按正常履约推进。双方可以像理发、美甲一样现场协调顺延、调换次序或在同意范围内压缩服务；系统不按分钟自动处罚。只有一方主动发起异常或取消后，平台才根据证据归责。

06｜钱、退改和责任

# 试点商务数字

| 项目 | 规则 |
| --- | --- |
| 试点周期 | 首笔真实组合订单起 30 个自然日，或 10 笔已完成组合订单，先到为准 |
| 入驻/软件/年费 | 0 元 |
| 平台佣金 | 摄影与商家服务项分别按各自计佣基数收取 8% |
| 平台承担 | MVP 支付通道费和平台主动优惠；平台券不降低服务方计价金额 |
| 档期补偿 | 用户责任取消产生的 20%补偿全额归受影响服务方，不收 8%佣金 |
| 合作性质 | 非独家；不预留库存；费率变化需另行书面确认 |
| 结算 | 完成后用户主动确认即可进入；未操作时计划结束 72 小时无异常自动进入 |

结算公式 计价金额＝锁定原价－服务方承担优惠；计佣基数＝计价金额－按服务价值计算的退款－非计佣补偿；服务方应结＝计佣基数×92%＋非计佣补偿。平台优惠由 Still 补足，不降低服务方计价金额。

100 元算例 正常履约：佣金 8 元、服务方应结 92 元。使用 10 元平台券：用户付 90 元、Still 补 10 元，服务方仍应结 92 元。用户责任取消并退还 80 元服务价值：服务方获 20 元非计佣补偿，佣金 0 元。

## 取消与归责

| 情况 | 处理 |
| --- | --- |
| 双方尚未全部接受 | 取消未确认交易，全额退款 |
| 距最早服务超过 24 小时，用户取消 | 全额退款 |
| 不足 24 小时，确认用户迟到/失约责任 | 退还 80%服务价值；20%为全额归服务方的非计佣档期补偿 |
| 服务方原因无法履约 | 受影响服务项全退；主摄影服务取消时整单全退 |
| 双方协商一致或无法明确责任 | 全额退款 |
| 事实或责任有争议 | 客服接入，按服务项证据处理 |

## 改期只动受影响的部分

- 只改妆造时间：用户＋商家确认。

- 同日拍摄向后延迟，妆造、地点、服装归还和商家安排不受影响：用户＋摄影师确认，商家仅收到通知。

- 拍摄提前、跨日、地点变化或影响商家服务：受影响商家重新确认。

- 同一套餐/服务方改期保持锁定价格；用户改变服务内容时重算差价。

07｜常见异议

# 商家问什么，我们怎么答

### 我为什么要把摄影和妆造拆开？

不需要拆掉现有摄影套餐。Still 只是增加一条可选渠道，承接那些已经选好外部摄影师、原本大概率不会购买您整套摄影服务的用户。

### 我的档期不固定，没办法提前保证。

Still 不要求您预留库存。用户提交明确时间申请，您看过真实排期再接受；没空可以拒绝，接受后才需要保留时间。

### 不打电话，我怎么知道这个妆能不能做？

Still 会先收集风格、人数、头发情况、服装需求和参考图。标准套餐能覆盖才接受；高度定制或无法判断的需求可以拒绝，不适合首批套餐。

### 每个人情况不同，固定价格做不了。

固定的是套餐边界。您可以设置基础、升级和服装组合档，也可以设置固定价加项；成交后不能让用户被迫接受未说明的加价。

### 外部摄影师拍不好，用户会不会怪我的妆？

摄影和妆造分别记录服务方、范围和责任。平台按实际问题和证据判断，不会因为最终照片不满意就自动归责门店。

### 用户迟到或不来怎么办？

默认先电话或现场协调，不按分钟自动罚款。只有一方发起异常后才归责；确认用户责任且不足 24 小时时，退还受影响服务项 80%的服务价值，20%作为全额归服务方的非计佣补偿。

### 我已经有美团、抖音，为什么还用 Still？

美团、抖音主要承接门店和套餐搜索。Still 带来的是从作品或独立摄影师出发、还缺妆造和服装的增量用户，不替代现有渠道。

### Still 能给我多少订单？

冷启动阶段不承诺订单量。采用非独家、小范围试点，用真实请求、接单率、收入和操作成本决定是否继续。

08｜30 天试点怎么跑

# 先做一笔模拟订单，再通过全局上线闸门

- 确认门店主体、地址、营业时间、公开营业电话和订单负责人。

- 选择 1—3 个最适合独立提供的套餐，补齐价格、时长、范围和服装规则。

- 关联少量真实摄影师；合作关系由摄影师本人确认。

- 用测试用户完整走一遍选择、预付测试、双方接单、电话显示、履约、异常和结算状态。

- 模拟通过只是必要条件；支付、部分退款、分项结算、权限、合规、财务和跨角色验收全部通过后，才开放 30 个自然日或 10 笔已完成组合订单的受控试点。

- 每周复盘，达到停止条件立即暂停扩大。

## 每周观察指标

| 交易与效率 | 体验与风险 | 商家价值 |
| --- | --- | --- |
| 发单量、接受率、响应时长 | 现场等待、迟到、取消、争议 | 新增实收、每单操作时长 |
| 组合确认率、完成率 | 强制加价、电话二次预约、绕单 | 继续合作和增加套餐意愿 |
| 商家拒绝后保留摄影比例 | 部分退款、电话泄露、责任不清 | 套餐毛利和低峰利用情况 |

## 停止条件

- 真实支付、部分退款、分项结算或角色权限未通过。

- 商家无法稳定履行已经接受的明确时间。

- 成交前电话泄露，或商家持续要求电话二次预约。

- 新增收入不足以覆盖门店操作成本，或纠纷明显高于纯摄影订单。

- 流程必须依赖人工改价、伪造库存或线下收款才能维持。

09｜拜访和跟进脚本

# 第一次见面：只争取下一步，不逼长期签约

现场目标不是让商家当场承诺长期合作，而是拿到一笔模拟订单的条件。

- 同意观看一次完整流程演示。

- 指定一名门店联系人。

- 提供 1—3 个候选套餐。

- 确认公开营业电话和营业时间。

- 约定模拟订单日期。

- 模拟与平台全局闸门通过后，再确认试点上线时间。

## 微信首次联系

可直接发送 老板您好，我在做 Still 摄影服务平台。我们不是让门店换系统或放弃现有套餐，而是把“已经选好摄影师、还需要妆造/服装”的用户带给门店。门店只需上架 1—3 个固定价服务，有空接、没空拒绝，不预留库存、不独家。方便找 15 分钟给您演示一次完整流程吗？

## 会后跟进

可直接发送 感谢今天沟通。我把双方确认的候选套餐、接单方式和试点边界整理如下：不安装本地软件、不预留专属名额；Still 不同步或接入美团、抖音等外部平台订单与库存，您原有渠道照常使用。用户预付并提交明确时间后，您逐笔接受或拒绝；双方确认后才显示营业电话。下一步只需在 __ 月 __ 日跑一笔模拟订单，流程不合适可以不开放真实订单。

## 促成下一步

可直接说 今天不需要您做长期承诺。我们先选 1—3 个最适合独立提供的套餐，做一次完整模拟订单。如果流程能接受，再进行 30 天非独家试点；如果没有价值，可以暂停新订单，已确认订单正常履约即可。

10｜合作确认清单

# 模拟订单前必须填完

| 确认项 | 填写/确认 |
| --- | --- |
| 商家名称 / 经营主体 | ________________________________ |
| 门店地址 / 营业时间 | ________________________________ |
| 公开营业电话 | ________________________________ |
| 订单负责人 / 备用负责人 | ________________________________ |
| 套餐 1（名称/价格/时长） | ________________________________ |
| 套餐 2（名称/价格/时长） | ________________________________ |
| 套餐 3（名称/价格/时长） | ________________________________ |
| 服装押金/尺码/归还规则 | ________________________________ |
| 关联摄影师及确认状态 | ________________________________ |
| 紧急接单开关 | 开启 / 关闭 |
| 模拟订单日期 | ____ 年 __ 月 __ 日 |
| 预计开放日期（仅供排期） | ____ 年 __ 月 __ 日；须全局闸门通过 |

## 双方共同确认的试点条款

- 首笔真实组合订单起 30 个自然日或 10 笔已完成组合订单，先到为准；非独家。

- 入驻费、软件费、年费为 0；摄影和商家服务项分别按各自计佣基数收取 8%。

- MVP 支付通道费和平台主动优惠由 Still 承担，平台券不降低服务方计价金额。

- 确认用户责任时的 20%档期补偿全额归受影响服务方，不收取 8%佣金。

- 不预留 Still 库存，不安装本地排期 SaaS；Still 不同步其他平台订单与库存，商家原渠道照常使用。

- 商家接受订单后承诺其中的时间、价格和服务范围。

- 正式确认前不显示电话；用户不打电话不影响预约效力。

- 服务方标记完成后，用户主动确认即可进入可结算；用户未操作时，计划结束 72 小时且无异常才自动进入；争议原则上只冻结相关服务项。

- 平台依法依规先行退款或赔付后，只能依据已通知、可申诉、证据可审计的裁定从责任方未结算金额扣回。

- 模拟通过不单独构成真实订单放行；资金、开票、结算和上线时间最终以全部验收通过、获批支付方案及正式确认单为准。

商家代表签名：____________________    Still 代表签名：____________________

日期：____ 年 __ 月 __ 日

11｜不能承诺的内容

# 保持诚实，才能跑出可信试点

- 保证订单量、收入、曝光排名或接入后立即有稳定客源。

- 用户提交的时间一定成交，或商家完全不需要任何 Still 操作。

- 已经同步美团、抖音、门店收银或全渠道库存。

- 路程时间、妆造结束时间绝对准确，或用户一定不会迟到/投诉。

- 所有外部摄影师都和商家合作过，或摄影效果问题永远与妆造无关。

- 平台承担所有服务、服装损坏或押金风险。

- 永久免佣、固定结算速度或合法托管，除非正式合同和支付方案已经确认。

- 电话公开后可以完全防止线下绕单。

- 当前 MVP 已具备实时商家库存、自动双档期锁定或 Agent 自动预约。

材料使用提醒 对外只讲已经能够交付或明确写入试点确认单的能力。Roadmap 中尚未完成的支付、部分退款、分项结算和商家权限能力，只能用于流程演示或说明未来启用条件，不能包装成已上线。

相关内部事实源：《Still 妆造商家冷启动合作与组合订单实施方案》《Still 双平台发布 Roadmap》。